## 任务规划
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 天
二月 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 说明： 1. 每天任务的上面代表陈吕劼的任务安排，下面代表李浩翔的任务安排 2. 每一段时间的任务用不同颜色的色块区分开
完成第一阶段各模块的代码并完成论文翻译
完成小车跑道并完成预处理图像
29 | 三月 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
训练神经网络，测试小车的运行，提高学习速度以及优化网络
完成图像和运动信息向服务器的传输，测试小车的运行，优化图像预处理，完成论文翻译
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
制定第二阶段任务计划和具体分工
制定第二阶段任务计划和具体分工
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
实现车辆的控制逻辑
实现对障碍物的识别以及特性的提取
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
测试小车运行，设计赛道 |  |  |  |  | 完成第二阶段
优化计算机视觉对于障碍物的识别和提取 |  |  |  |  | 完成第二阶段
28 | 29 | 30 | 31 | 四月 1 | 2 | 3
完成第二阶段
完成第二阶段
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
完成第二阶段
完成第二阶段
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
完成第二阶段 |  |  |  |  | 第三阶段
完成第二阶段 |  |  |  |  | 第三阶段
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
第三阶段
第三阶段
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 五月 1
第三阶段
第三阶段
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
第三阶段
第三阶段
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
第三阶段
第三阶段
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
第三阶段 |  |  |  | 论文
第三阶段 |  |  |  | 论文
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
论文
论文
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
论文
论文